## Sheet1
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2019
STT | Chương trình | Thời gian | [10 empty] | Ghi chú
|  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
1 | Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về Vạn Ninh và Ninh Hòa | Thời gian T3: Dự kiến từ ngày 23/3 đến ngày 27/3 | - Đề án 1 - Lập kế hoạch - Làm việc với các phòng Kinh tế - Vận động doanh nghiệp tham gia - Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
2 | Tổ chức Phiên chợ Thực phẩm an toàn tại Nha Trang | Thời gian T4: Dự kiến tổ chức giữa tháng 4
3 | Tham gia Hội nghị ngành tại Gia Lai thuộc chương trình KC quốc gia | Thời gian T6: Dự kiến tham gia cuối tháng 6 đầu tháng 7 | - Đề án 2 - Vận động doanh nghiệp tham gia - Làm việc với ban tổ chức - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
4 | Tham gia hội chợ tại Đà Nẵng | Thời gian T6: Dự kiến tham gia vào quý 2, quý 3
5 | Tham gia hội chợ tại Hà Nội | Thời gian T10: Dự kiến tham gia tháng 10
6 | Tham gia hội chợ tại Cần Thơ | Thời gian T11: Dự kiến tham gia tháng 11
7 | Tham gia kết nối cung cầu miền Bắc | Thời gian T5: Dự kiến tham gia tháng 5 | - Đề án 3 - Vận động doanh nghiệp tham gia - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
8 | Hỗ trợ kinh phí doanh nghiệp tham gia hội chợ | Thời gian T3: Phát văn bản; Thời gian T12: Dự kiến xét duyệt giữa tháng 12 | - Phát văn bản từ tháng 3 - Xét duyệt hồ sơ - Thông báo kết quả
9 | Khảo sát thị trường Campuchia | Thời gian T11: Dự kiến tham gia cuối tháng 11 | - Đề án 4 - Vận động doanh nghiệp tham gia - Trình SCT kế hoạch tham mưu UBND ra QĐ thành lập đoàn công tác - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
10 | Tham gia hội chợ Trung Quốc ASEAN | Thời gian T9: Dự kiến tham gia tháng 9 | - Đề án 5 - Làm việc với Cục XTTM đăng ký tham gia - Vận động doanh nghiệp tham gia - Trình SCT kế hoạch tham mưu UBND tỉnh ra quyết định - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
11 | Tổ chức hội chợ Thương mại quốc tế Nha Trang | Thời gian T7: Dự kiến tổ chức vào quý 3 | - Chương trình XTTM quốc gia - Xây dựng kế hoạch đấu thầu trình Cục XTTM - Vận động doanh nghiệp tham gia - Tổ chức đấu thầu - Thực hiện các công việc chuẩn bị khác
12 | Xây dựng chương trình Xúc tiến thương mại 2020 | Thời gian T5: Tháng 5; Thời gian T6: Tháng 6 | - Tìm hiểu thông tin - Xây dựng chương trình -Trình SCT tham mưu UBND tỉnh